## Revision
Revision History:
| a / 6-Feb-2009 | Version an Hans Rudin abgegeben für Zwischenbesprechung.
| b / 21-Feb-2009 | Version an HSR verschickt für Zwischenbewertung
| c / 24-Mai-2009 | Version an Hans Rudin Zwecks Zwischenbesprechung
| d / 29-June-2009 | Version an Hans Rudin Zwecks Zwischenbesprechung
| e / 09-Aug-2009 | Version an Hans Rudin Zwecks Zwischenbesprechung
| f / xx-xx-2009 | in work

## Eingabedaten
Die Werte in diesem Sheet wurden mit dem Dokument "NuvoControl_0010_StundenNachweis" erfasst.
Datum |  | Christian (CI) |  |  |  |  | Beni (BL)
von | bis | A | D | I | T | PM | A | D | I | T | PM
2009-02-16 | 2009-02-22 | 5 |  |  |  | 2 | 5
2009-02-23 | 2009-03-01 | 2 |  |  |  |  | 2
2009-03-02 | 2009-03-08 | 5.75 |  |  |  |  | 6.25
2009-03-09 | 2009-03-15 | 8 |  |  |  |  | 6
2009-03-16 | 2009-03-22 | 4.75 |  |  |  | 1 | 5.75
2009-03-23 | 2009-03-29 | 5.5 |  |  |  | 1 | 9.5
2009-03-30 | 2009-04-05 | 3.5 |  |  |  | 3.75 | 6.5 |  |  |  | 3
2009-04-06 | 2009-04-12 | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1.5
2009-04-13 | 2009-04-19
2009-04-20 | 2009-04-26 | 3.5 |  |  |  |  | 3.5
2009-04-27 | 2009-05-03 | 0.5 | 7 | 0.5 |  | 3.25 |  | 5 |  |  | 2
2009-05-04 | 2009-05-10 |  | 4.5 | 7.5 | 1 | 5.75 |  | 3 |  |  | 1.75
2009-05-11 | 2009-05-17 |  | 7 | 7 |  | 1 |  | 7 | 7
2009-05-18 | 2009-05-24 |  |  | 28 |  | 1 |  | 5.5 | 12 | 1
2009-05-25 | 2009-05-31 |  | 5 | 1.5 | 5 | 18 |  | 10 | 2 |  | 4
2009-06-01 | 2009-06-07 |  |  | 7
2009-06-08 | 2009-06-14 |  | 4 | 14 | 4.5 | 9 |  | 16 | 14
2009-06-15 | 2009-06-21 |  |  | 4.5 | 17 | 2 |  | 10 | 4 | 10.5 | 2
2009-06-22 | 2009-06-28 |  |  | 10 | 6.5 | 1 |  | 7 |  | 1
2009-06-29 | 2009-07-05 | 0.5 |  |  | 3 |  |  | 3.5
2009-07-06 | 2009-07-12 | [6 empty] | 30
2009-07-13 | 2009-07-19 | [6 empty] | 4 | 25
2009-07-20 | 2009-07-26 | [7 empty] | 33
2009-07-27 | 2009-08-02 |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 12 |  | 2.5
2009-08-03 | 2009-08-09 |  |  | 0.5 |  | 15 |  |  | 7 |  | 2.5
2009-08-10 | 2009-08-16
2009-08-17 | 2009-08-23
2009-08-24 | 2009-08-30
Total pro Person pro Phase |  | 44 | 27.5 | 80.5 | 39 | 70.75 | 44.5 | 101 | 116 | 12.5 | 19.25
Total pro Person |  | 261.75 |  |  |  |  | 293.25
Total pro Phase |  | 88.5 | 128.5 | 196.5 | 51.5 | 90
Total |  | 555
Formulas:
bis = [Datum]+6
Datum = [Datum, row above]+7

## Plandaten
Datum |  | Christian (CI) | Beni (BL) | Total
von | bis
2009-02-16 | 2009-02-22 | 6.1538 | 6.1538 | 12.3077
2009-02-23 | 2009-03-01 | 13.3333 | 13.3333 | 26.6667
2009-03-02 | 2009-03-08 | 20.5128 | 20.5128 | 41.0256
2009-03-09 | 2009-03-15 | 27.6923 | 27.6923 | 55.3846
2009-03-16 | 2009-03-22 | 34.8718 | 34.8718 | 69.7436
2009-03-23 | 2009-03-29 | 42.0513 | 42.0513 | 84.1026
2009-03-30 | 2009-04-05 | 49.2308 | 49.2308 | 98.4615
2009-04-06 | 2009-04-12 | 56.4103 | 56.4103 | 112.8205
2009-04-13 | 2009-04-19 | 63.5897 | 63.5897 | 127.1795
2009-04-20 | 2009-04-26 | 70.7692 | 70.7692 | 141.5385
2009-04-27 | 2009-05-03 | 77.9487 | 77.9487 | 155.8974
2009-05-04 | 2009-05-10 | 85.1282 | 85.1282 | 170.2564
2009-05-11 | 2009-05-17 | 92.3077 | 92.3077 | 184.6154
2009-05-18 | 2009-05-24 | 99.4872 | 99.4872 | 198.9744
2009-05-25 | 2009-05-31 | 106.6667 | 106.6667 | 213.3333
2009-06-01 | 2009-06-07 | 113.8462 | 113.8462 | 227.6923
2009-06-08 | 2009-06-14 | 121.0256 | 121.0256 | 242.0513
2009-06-15 | 2009-06-21 | 128.2051 | 128.2051 | 256.4103
2009-06-22 | 2009-06-28 | 135.3846 | 135.3846 | 270.7692
2009-06-29 | 2009-07-05 | 142.5641 | 142.5641 | 285.1282
2009-07-06 | 2009-07-12 | 149.7436 | 149.7436 | 299.4872
2009-07-13 | 2009-07-19 | 156.9231 | 156.9231 | 313.8462
2009-07-20 | 2009-07-26 | 164.1026 | 164.1026 | 328.2051
2009-07-27 | 2009-08-02 | 171.2821 | 171.2821 | 342.5641
2009-08-03 | 2009-08-09 | 178.4615 | 178.4615 | 356.9231
2009-08-10 | 2009-08-16 | 185.641 | 185.641 | 371.2821
2009-08-17 | 2009-08-23 | 192.8205 | 192.8205 | 385.641
2009-08-24 | 2009-08-30 | 200 | 200 | 400
Planstunden: |  | 200 | 200
Startdatum | 2009-02-16
Enddatum | 2009-08-30
Delta | 1.0256
(*) Gemäss "Richtlinie NDS-SE19 Diplomarbeit FS2009.pdf" sind pro Studierendem minimal 200h zu leisten.
Formulas:
Datum = [Datum, row above]+7

## Eingabedaten (berechnet)
Die Werte in diesem Sheet wurden aufgrund der Daten im Sheet 'Eingabedaten' berechnet.
Datum |  | Total | [5 empty] | Total (Kummuliert über die Phasen) | [5 empty] | CI (Kummuliert über die ganze Zeit) | [5 empty] | BL (Kummuliert über die ganze Zeit) | [5 empty] | Total (Kummuliert über die ganze Zeit)
von | bis | A | D | I | T | PM | TOTAL | A | D | I | T | PM | TOTAL | A | D | I | T | PM | TOTAL | A | D | I | T | PM | TOTAL
2009-02-16 | 2009-02-22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12
2009-02-23 | 2009-03-01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16
2009-03-02 | 2009-03-08 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.75 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 28
2009-03-09 | 2009-03-15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.75 | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 42
2009-03-16 | 2009-03-22 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 53.5 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 53.5
2009-03-23 | 2009-03-29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 76 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 69.5
2009-03-30 | 2009-04-05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 16.75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16.75 | 56.75 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 42.25 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 86.25
2009-04-06 | 2009-04-12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 10.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10.5 | 30.5 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 51.25 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 45.5 | 96.75
2009-04-13 | 2009-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 51.25 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 45.5 | 96.75
2009-04-20 | 2009-04-26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 43 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 54.75 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 49 | 103.75
2009-04-27 | 2009-05-03 | 0.5 | 12 | 0.5 | 0 | 5.25 | 18.25 | 0.5 | 12.5 | 13 | 13 | 18.25 | 57.25 | 43.5 | 7 | 0.5 | 0 | 15 | 66 | 44.5 | 5 | 0 | 0 | 6.5 | 56 | 122
2009-05-04 | 2009-05-10 | 0 | 7.5 | 7.5 | 1 | 7.5 | 23.5 | 0 | 7.5 | 15 | 16 | 23.5 | 62 | 43.5 | 11.5 | 8 | 1 | 20.75 | 84.75 | 44.5 | 8 | 0 | 0 | 8.25 | 60.75 | 145.5
2009-05-11 | 2009-05-17 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 29 | 0 | 14 | 28 | 28 | 29 | 99 | 43.5 | 18.5 | 15 | 1 | 21.75 | 99.75 | 44.5 | 15 | 7 | 0 | 8.25 | 74.75 | 174.5
2009-05-18 | 2009-05-24 | 0 | 5.5 | 40 | 1 | 1 | 47.5 | 0 | 5.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 145 | 43.5 | 18.5 | 43 | 1 | 22.75 | 128.75 | 44.5 | 20.5 | 19 | 1 | 8.25 | 93.25 | 222
2009-05-25 | 2009-05-31 | 0 | 15 | 3.5 | 5 | 22 | 45.5 | 0 | 15 | 18.5 | 23.5 | 45.5 | 102.5 | 43.5 | 23.5 | 44.5 | 6 | 40.75 | 158.25 | 44.5 | 30.5 | 21 | 1 | 12.25 | 109.25 | 267.5
2009-06-01 | 2009-06-07 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | 43.5 | 23.5 | 51.5 | 6 | 40.75 | 165.25 | 44.5 | 30.5 | 21 | 1 | 12.25 | 109.25 | 274.5
2009-06-08 | 2009-06-14 | 0 | 20 | 28 | 4.5 | 9 | 61.5 | 0 | 20 | 48 | 52.5 | 61.5 | 182 | 43.5 | 27.5 | 65.5 | 10.5 | 49.75 | 196.75 | 44.5 | 46.5 | 35 | 1 | 12.25 | 139.25 | 336
2009-06-15 | 2009-06-21 | 0 | 10 | 8.5 | 27.5 | 4 | 50 | 0 | 10 | 18.5 | 46 | 50 | 124.5 | 43.5 | 27.5 | 70 | 27.5 | 51.75 | 220.25 | 44.5 | 56.5 | 39 | 11.5 | 14.25 | 165.75 | 386
2009-06-22 | 2009-06-28 | 0 | 7 | 10 | 7.5 | 1 | 25.5 | 0 | 7 | 17 | 24.5 | 25.5 | 74 | 43.5 | 27.5 | 80 | 34 | 52.75 | 237.75 | 44.5 | 63.5 | 39 | 12.5 | 14.25 | 173.75 | 411.5
2009-06-29 | 2009-07-05 | 0.5 | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 22.5 | 44 | 27.5 | 80 | 37 | 52.75 | 241.25 | 44.5 | 67 | 39 | 12.5 | 14.25 | 177.25 | 418.5
2009-07-06 | 2009-07-12 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 44 | 27.5 | 80 | 37 | 52.75 | 241.25 | 44.5 | 97 | 39 | 12.5 | 14.25 | 207.25 | 448.5
2009-07-13 | 2009-07-19 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | 29 | 29 | 29 | 91 | 44 | 27.5 | 80 | 37 | 52.75 | 241.25 | 44.5 | 101 | 64 | 12.5 | 14.25 | 236.25 | 477.5
2009-07-20 | 2009-07-26 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 99 | 44 | 27.5 | 80 | 37 | 52.75 | 241.25 | 44.5 | 101 | 97 | 12.5 | 14.25 | 269.25 | 510.5
2009-07-27 | 2009-08-02 | 0 | 0 | 12 | 2 | 5.5 | 19.5 | 0 | 0 | 12 | 14 | 19.5 | 45.5 | 44 | 27.5 | 80 | 39 | 55.75 | 246.25 | 44.5 | 101 | 109 | 12.5 | 16.75 | 283.75 | 530
2009-08-03 | 2009-08-09 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 17.5 | 25 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 25 | 40 | 44 | 27.5 | 80.5 | 39 | 70.75 | 261.75 | 44.5 | 101 | 116 | 12.5 | 19.25 | 293.25 | 555
2009-08-10 | 2009-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 27.5 | 80.5 | 39 | 70.75 | 261.75 | 44.5 | 101 | 116 | 12.5 | 19.25 | 293.25 | 555
2009-08-17 | 2009-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 27.5 | 80.5 | 39 | 70.75 | 261.75 | 44.5 | 101 | 116 | 12.5 | 19.25 | 293.25 | 555
2009-08-24 | 2009-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 27.5 | 80.5 | 39 | 70.75 | 261.75 | 44.5 | 101 | 116 | 12.5 | 19.25 | 293.25 | 555
|  | 88.5 | 128.5 | 196.5 | 51.5 | 90 | 555
555
Formulas:
bis = [Datum]+6
Datum = [Datum, row above]+7