## Revision
Revision History:
| a / 6-Feb-2009 | Version an Hans Rudin abgegeben für Zwischenbesprechung.
| b / 21-Feb-2009 | Version an HSR verschickt für Zwischenbewertung
| c / 24-Mai-2009 | Version an Hans Rudin Zwecks Zwischenbesprechung
| d / 29-June-2009 | Version an Hans Rudin Zwecks Zwischenbesprechung
| e / 10-Aug-2009 | Version an Hans Rudin Zwecks Zwischenbesprechung
| f / 24-Aug-2009 | Finale Version für die Abgabe. Neue Grafik hinzugefügt: "Grafiken - Total"
Erklärung zu den Grafiken / Sheets:
Das Sheet 'Eingabedaten' enthält alle Eingabedaten (wie der Name schon sagt :-)
In diesem Sheet wurde die Stunden pro Person pro Woche aufgeschlüsselt nach Disziplin erfasst.
Die folgenden Disziplinen wurden unterschieden: A=Analyse, D=Design, I=Implementation, T=Test und PM=Projektmanagment und Dokumentation
Die Sheets 'Plandaten' und 'Eingabedaten (berechnet)' sind Hilfssheet und enthalten Daten die für die weitere Berechnung bzw. darstellung benötigt werden.
Im Sheet 'Grafiken - Aufsummiert' ist eine grafische Darstellung der aufgelaufenen Stunden pro Person und Total über die Projeklaufzeit
Die verschiedenen Disziplinen wurde hier nicht berücksichtigt.
Das Sheet 'Grafiken - Total' enthält die grafische Auswertung der Stunden pro Disziplin.
Einmal als Summe pro Woche. Und einmal summiert über die Projektlaufzeit.
Die Stunden beider Teammitglieder sind summiert und werden in diesem Sheet nicht separat ausgegeben.
Das Sheet 'Grafiken - Detail' enthält die gleiche Auswertung wie im Sheet vorher, nur diesmal pro Person aufgeschlüsselt.

## Eingabedaten
Die Werte in diesem Sheet wurden mit dem Dokument "NuvoControl_0010_StundenNachweis" erfasst.
Datum |  | Christian (CI) |  |  |  |  | Beni (BL)
von | bis | A | D | I | T | PM | A | D | I | T | PM
2009-02-16 | 2009-02-22 | 5 |  |  |  | 2 | 5
2009-02-23 | 2009-03-01 | 2 |  |  |  |  | 2
2009-03-02 | 2009-03-08 | 5.75 |  |  |  |  | 6.25
2009-03-09 | 2009-03-15 | 8 |  |  |  |  | 6
2009-03-16 | 2009-03-22 | 4.75 |  |  |  | 1 | 5.75
2009-03-23 | 2009-03-29 | 5.5 |  |  |  | 1 | 9.5
2009-03-30 | 2009-04-05 | 3.5 |  |  |  | 3.75 | 6.5 |  |  |  | 3
2009-04-06 | 2009-04-12 | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1.5
2009-04-13 | 2009-04-19
2009-04-20 | 2009-04-26 | 3.5 |  |  |  |  | 3.5
2009-04-27 | 2009-05-03 | 0.5 | 7 | 0.5 |  | 3.25 |  | 5 |  |  | 2
2009-05-04 | 2009-05-10 |  | 4.5 | 7.5 | 1 | 5.75 |  | 3 |  |  | 1.75
2009-05-11 | 2009-05-17 |  | 7 | 7 |  | 1 |  | 7 | 7
2009-05-18 | 2009-05-24 |  |  | 28 |  | 1 |  | 5.5 | 12 | 1
2009-05-25 | 2009-05-31 |  | 5 | 1.5 | 5 | 18 |  | 10 | 2 |  | 4
2009-06-01 | 2009-06-07 |  |  | 7
2009-06-08 | 2009-06-14 |  | 4 | 14 | 4.5 | 9 |  | 16 | 14
2009-06-15 | 2009-06-21 |  |  | 4.5 | 17 | 2 |  | 10 | 4 | 10.5 | 2
2009-06-22 | 2009-06-28 |  |  | 10 | 6.5 | 1 |  | 7 |  | 1
2009-06-29 | 2009-07-05 | 0.5 |  |  | 3 |  |  | 3.5
2009-07-06 | 2009-07-12 | [6 empty] | 30
2009-07-13 | 2009-07-19 | [6 empty] | 4 | 25
2009-07-20 | 2009-07-26 | [7 empty] | 33
2009-07-27 | 2009-08-02 |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 12 |  | 2.5
2009-08-03 | 2009-08-09 |  |  | 4.5 |  | 15.5 |  |  | 18 |  | 2.5
2009-08-10 | 2009-08-16 |  |  | 3.5 | 10.5 | 16.5 |  |  | 8 | 4 | 12.5
2009-08-17 | 2009-08-23 |  |  | 10.5 | 15 | 27.5 |  |  | 12 | 3 | 14.5
2009-08-24 | 2009-08-30 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 3
Total pro Person pro Phase |  | 44 | 27.5 | 98.5 | 64.5 | 126.25 | 44.5 | 101 | 147 | 19.5 | 49.25
Total pro Person |  | 360.75 |  |  |  |  | 361.25
Total pro Phase |  | 88.5 | 128.5 | 245.5 | 84 | 175.5
Total |  | 722
Formulas:
bis = [Datum]+6
Datum = [Datum, row above]+7

## Plandaten
Datum |  | Christian (CI) | Beni (BL) | Total
von | bis
2009-02-16 | 2009-02-22 | 6.1538 | 6.1538 | 12.3077
2009-02-23 | 2009-03-01 | 13.3333 | 13.3333 | 26.6667
2009-03-02 | 2009-03-08 | 20.5128 | 20.5128 | 41.0256
2009-03-09 | 2009-03-15 | 27.6923 | 27.6923 | 55.3846
2009-03-16 | 2009-03-22 | 34.8718 | 34.8718 | 69.7436
2009-03-23 | 2009-03-29 | 42.0513 | 42.0513 | 84.1026
2009-03-30 | 2009-04-05 | 49.2308 | 49.2308 | 98.4615
2009-04-06 | 2009-04-12 | 56.4103 | 56.4103 | 112.8205
2009-04-13 | 2009-04-19 | 63.5897 | 63.5897 | 127.1795
2009-04-20 | 2009-04-26 | 70.7692 | 70.7692 | 141.5385
2009-04-27 | 2009-05-03 | 77.9487 | 77.9487 | 155.8974
2009-05-04 | 2009-05-10 | 85.1282 | 85.1282 | 170.2564
2009-05-11 | 2009-05-17 | 92.3077 | 92.3077 | 184.6154
2009-05-18 | 2009-05-24 | 99.4872 | 99.4872 | 198.9744
2009-05-25 | 2009-05-31 | 106.6667 | 106.6667 | 213.3333
2009-06-01 | 2009-06-07 | 113.8462 | 113.8462 | 227.6923
2009-06-08 | 2009-06-14 | 121.0256 | 121.0256 | 242.0513
2009-06-15 | 2009-06-21 | 128.2051 | 128.2051 | 256.4103
2009-06-22 | 2009-06-28 | 135.3846 | 135.3846 | 270.7692
2009-06-29 | 2009-07-05 | 142.5641 | 142.5641 | 285.1282
2009-07-06 | 2009-07-12 | 149.7436 | 149.7436 | 299.4872
2009-07-13 | 2009-07-19 | 156.9231 | 156.9231 | 313.8462
2009-07-20 | 2009-07-26 | 164.1026 | 164.1026 | 328.2051
2009-07-27 | 2009-08-02 | 171.2821 | 171.2821 | 342.5641
2009-08-03 | 2009-08-09 | 178.4615 | 178.4615 | 356.9231
2009-08-10 | 2009-08-16 | 185.641 | 185.641 | 371.2821
2009-08-17 | 2009-08-23 | 192.8205 | 192.8205 | 385.641
2009-08-24 | 2009-08-30 | 200 | 200 | 400
Planstunden: |  | 200 | 200
Startdatum | 2009-02-16
Enddatum | 2009-08-30
Delta | 1.0256
(*) Gemäss "Richtlinie NDS-SE19 Diplomarbeit FS2009.pdf" sind pro Studierendem minimal 200h zu leisten.
Formulas:
Datum = [Datum, row above]+7

## Eingabedaten (berechnet)
Die Werte in diesem Sheet wurden aufgrund der Daten im Sheet 'Eingabedaten' berechnet.
Datum |  | Total | [5 empty] | Total (Kummuliert über die Phasen) | [5 empty] | CI (Kummuliert über die ganze Zeit) | [5 empty] | BL (Kummuliert über die ganze Zeit) | [5 empty] | TOTAL (Kummuliert über die ganze Zeit) | [5 empty] | Total (Kummuliert über die ganze Zeit)
von | bis | A | D | I | T | PM | TOTAL | A | D | I | T | PM | TOTAL | A | D | I | T | PM | TOTAL | A | D | I | T | PM | TOTAL | A | D | I | T | PM | TOTAL
2009-02-16 | 2009-02-22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12
2009-02-23 | 2009-03-01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 16
2009-03-02 | 2009-03-08 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.75 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 28
2009-03-09 | 2009-03-15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.75 | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 42
2009-03-16 | 2009-03-22 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 53.5 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53.5 | 53.5
2009-03-23 | 2009-03-29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 76 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69.5 | 69.5
2009-03-30 | 2009-04-05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 16.75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16.75 | 56.75 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 42.25 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 86.25 | 86.25
2009-04-06 | 2009-04-12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 10.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10.5 | 30.5 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 51.25 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 45.5 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 96.75 | 96.75
2009-04-13 | 2009-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 51.25 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 45.5 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 96.75 | 96.75
2009-04-20 | 2009-04-26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 43 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 54.75 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 49 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 103.75 | 103.75
2009-04-27 | 2009-05-03 | 0.5 | 12 | 0.5 | 0 | 5.25 | 18.25 | 0.5 | 12.5 | 13 | 13 | 18.25 | 57.25 | 43.5 | 7 | 0.5 | 0 | 15 | 66 | 44.5 | 5 | 0 | 0 | 6.5 | 56 | 88 | 12 | 0.5 | 0 | 21.5 | 122 | 122
2009-05-04 | 2009-05-10 | 0 | 7.5 | 7.5 | 1 | 7.5 | 23.5 | 0 | 7.5 | 15 | 16 | 23.5 | 62 | 43.5 | 11.5 | 8 | 1 | 20.75 | 84.75 | 44.5 | 8 | 0 | 0 | 8.25 | 60.75 | 88 | 19.5 | 8 | 1 | 29 | 145.5 | 145.5
2009-05-11 | 2009-05-17 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 29 | 0 | 14 | 28 | 28 | 29 | 99 | 43.5 | 18.5 | 15 | 1 | 21.75 | 99.75 | 44.5 | 15 | 7 | 0 | 8.25 | 74.75 | 88 | 33.5 | 22 | 1 | 30 | 174.5 | 174.5
2009-05-18 | 2009-05-24 | 0 | 5.5 | 40 | 1 | 1 | 47.5 | 0 | 5.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 145 | 43.5 | 18.5 | 43 | 1 | 22.75 | 128.75 | 44.5 | 20.5 | 19 | 1 | 8.25 | 93.25 | 88 | 39 | 62 | 2 | 31 | 222 | 222
2009-05-25 | 2009-05-31 | 0 | 15 | 3.5 | 5 | 22 | 45.5 | 0 | 15 | 18.5 | 23.5 | 45.5 | 102.5 | 43.5 | 23.5 | 44.5 | 6 | 40.75 | 158.25 | 44.5 | 30.5 | 21 | 1 | 12.25 | 109.25 | 88 | 54 | 65.5 | 7 | 53 | 267.5 | 267.5
2009-06-01 | 2009-06-07 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | 43.5 | 23.5 | 51.5 | 6 | 40.75 | 165.25 | 44.5 | 30.5 | 21 | 1 | 12.25 | 109.25 | 88 | 54 | 72.5 | 7 | 53 | 274.5 | 274.5
2009-06-08 | 2009-06-14 | 0 | 20 | 28 | 4.5 | 9 | 61.5 | 0 | 20 | 48 | 52.5 | 61.5 | 182 | 43.5 | 27.5 | 65.5 | 10.5 | 49.75 | 196.75 | 44.5 | 46.5 | 35 | 1 | 12.25 | 139.25 | 88 | 74 | 100.5 | 11.5 | 62 | 336 | 336
2009-06-15 | 2009-06-21 | 0 | 10 | 8.5 | 27.5 | 4 | 50 | 0 | 10 | 18.5 | 46 | 50 | 124.5 | 43.5 | 27.5 | 70 | 27.5 | 51.75 | 220.25 | 44.5 | 56.5 | 39 | 11.5 | 14.25 | 165.75 | 88 | 84 | 109 | 39 | 66 | 386 | 386
2009-06-22 | 2009-06-28 | 0 | 7 | 10 | 7.5 | 1 | 25.5 | 0 | 7 | 17 | 24.5 | 25.5 | 74 | 43.5 | 27.5 | 80 | 34 | 52.75 | 237.75 | 44.5 | 63.5 | 39 | 12.5 | 14.25 | 173.75 | 88 | 91 | 119 | 46.5 | 67 | 411.5 | 411.5
2009-06-29 | 2009-07-05 | 0.5 | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 22.5 | 44 | 27.5 | 80 | 37 | 52.75 | 241.25 | 44.5 | 67 | 39 | 12.5 | 14.25 | 177.25 | 88.5 | 94.5 | 119 | 49.5 | 67 | 418.5 | 418.5
2009-07-06 | 2009-07-12 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 44 | 27.5 | 80 | 37 | 52.75 | 241.25 | 44.5 | 97 | 39 | 12.5 | 14.25 | 207.25 | 88.5 | 124.5 | 119 | 49.5 | 67 | 448.5 | 448.5
2009-07-13 | 2009-07-19 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | 29 | 29 | 29 | 91 | 44 | 27.5 | 80 | 37 | 52.75 | 241.25 | 44.5 | 101 | 64 | 12.5 | 14.25 | 236.25 | 88.5 | 128.5 | 144 | 49.5 | 67 | 477.5 | 477.5
2009-07-20 | 2009-07-26 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 99 | 44 | 27.5 | 80 | 37 | 52.75 | 241.25 | 44.5 | 101 | 97 | 12.5 | 14.25 | 269.25 | 88.5 | 128.5 | 177 | 49.5 | 67 | 510.5 | 510.5
2009-07-27 | 2009-08-02 | 0 | 0 | 12 | 2 | 5.5 | 19.5 | 0 | 0 | 12 | 14 | 19.5 | 45.5 | 44 | 27.5 | 80 | 39 | 55.75 | 246.25 | 44.5 | 101 | 109 | 12.5 | 16.75 | 283.75 | 88.5 | 128.5 | 189 | 51.5 | 72.5 | 530 | 530
2009-08-03 | 2009-08-09 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 18 | 40.5 | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 | 40.5 | 85.5 | 44 | 27.5 | 84.5 | 39 | 71.25 | 266.25 | 44.5 | 101 | 127 | 12.5 | 19.25 | 304.25 | 88.5 | 128.5 | 211.5 | 51.5 | 90.5 | 570.5 | 570.5
2009-08-10 | 2009-08-16 | 0 | 0 | 11.5 | 14.5 | 29 | 55 | 0 | 0 | 11.5 | 26 | 55 | 92.5 | 44 | 27.5 | 88 | 49.5 | 87.75 | 296.75 | 44.5 | 101 | 135 | 16.5 | 31.75 | 328.75 | 88.5 | 128.5 | 223 | 66 | 119.5 | 625.5 | 625.5
2009-08-17 | 2009-08-23 | 0 | 0 | 22.5 | 18 | 42 | 82.5 | 0 | 0 | 22.5 | 40.5 | 82.5 | 145.5 | 44 | 27.5 | 98.5 | 64.5 | 115.25 | 349.75 | 44.5 | 101 | 147 | 19.5 | 46.25 | 358.25 | 88.5 | 128.5 | 245.5 | 84 | 161.5 | 708 | 708
2009-08-24 | 2009-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 44 | 27.5 | 98.5 | 64.5 | 126.25 | 360.75 | 44.5 | 101 | 147 | 19.5 | 49.25 | 361.25 | 88.5 | 128.5 | 245.5 | 84 | 175.5 | 722 | 722
|  | 88.5 | 128.5 | 245.5 | 84 | 175.5 | 722
722
Formulas:
bis = [Datum]+6
Datum = [Datum, row above]+7